## 附件2 (5)
附件2
广州市团校小额项目采购通知书
我校计划实施广州市团校2号楼403课室改造装修工程项目，拟向贵公司采购该项目（详见下列采购清单）。请贵公司按照我校提供的《小额采购项目报价书》的格式，填写报价书连同营业执照复印件加盖公章后予以密封，在2018年6月28日前提交至广州市天河区五山路33号广州市团校陈灿彬同志收。采购结果待我校完成相关的评审流程后将另行反馈给贵公司。
附：采购清单如下：
序号 | 项目编码 | 采购项目内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 完成时间要求 | 备注
1 | 010401012001 | 封堵门洞口 | 1、砖砌封堵门洞口 | m3 | 0.86 | 2018月7月31日前 | 采购限价：人民币98,700.00元（大写：玖万捌仟柒佰元整) 注： 1、报价不得超过采购限价，否则作废标处理； 2、相应工程量参考采购通知书，不明之处可以先进行现场勘察核实，再与物业发展部联系人联系反映。
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖内墙（老墙） 2、刷素水泥浆一遍 2、30厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 3、10厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 101.18
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、聚氨酯防水二遍 2mm厚 | m2 | 27.3
4 | 011102003001 | 地面砖 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:40厚1：2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光砖 3、综合考虑磨边、倒角、开槽、填缝 | m2 | 51.69
5 | 011206002001 | 踢脚线 | 1、踢脚线高度120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：30mm1:2.5水泥砂浆 3、粘贴层厚度、材料种类：4mm纯水泥浆粘贴 4、面层材料品种、规格：600mm*120mm瓷砖 5、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 | m2 | 5.82
6 | 011206002002 | 过道墙裙修补 | 1、面层材料品种、规格、颜色: 300*600瓷砖 2、综合考虑磨边、倒角、开槽、填缝 | m2 | 1.56
7 | 010807007001 | 铝合金窗 | 1、90系列2mm厚炭灰色铝合金框 2、5mm厚钢化玻璃 3、五金配件 | m2 | 9.87
8 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | 1、不锈钢防盗网304# 2、材质：不锈钢1.2mm厚 3、综合考虑特殊五金及配套小五金 | m2 | 9.87
9 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、单扇木套门带上亮 2、实木套门，成品安装 3、含实木门套、不锈钢门锁、不锈钢拉手、门吸、油漆、不锈钢五金件等 | m2 | 2.58
序号 | 项目编码 | 采购项目内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 完成时间要求 | 备注
10 | 011406001001 | 内墙乳胶漆 | 1、基层类型：墙面一般抹灰面 2、腻子种类;成品腻子膏 3、刮腻子要求：清理基层、修补、砂纸打磨;满刮腻子一遍，找补两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两底两面 | m2 | 101.18 | 2018月7月31日前 | 采购限价：人民币98,700.00元（大写：玖万捌仟柒佰元整) 注： 1、报价不得超过采购限价，否则作废标处理； 2、相应工程量参考采购通知书，不明之处可以先进行现场勘察核实，再与物业发展部联系人联系反映。
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式：不上人型T型烤漆龙吸音矿棉板天棚，平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：ф6.5套丝钢筋吊杆，中距1200mm；D38承载1200mm;T型轻钢烤漆主次龙骨32mm*24mm，中距600mm 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：596mm*596mm*15mm白色吸音矿棉板 | m2 | 51.69
12 | 010810003001 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒材质：基层18mm厚胶合板、3mm厚樱桃木面板 2、油漆种类、刷漆遍数：刮透明腻子两遍，硝基清漆五遍 | m | 12
13 | 011501019001 | 家俱搬运 | 1、家俱搬运 2、运距：从403教室搬运至1楼仓库 3、数量：、讲台1个、双人课桌19张、单人课桌10张、椅子27把 | 项 | 1
14 | 011605001001 | 地面砖拆除 | 1、拆除地面砖及水泥沙浆结合层（厚度为70mm） | m2 | 51.69
15 | 011605002001 | 块料地脚线拆除 | 1、拆除墙面砖及结合层 | m2 | 5.82
16 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除立面抹灰层拆除（老墙厚40mm） | m2 | 97.15
17 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1、铝合金窗拆除 | m2 | 9.87
18 | 011610002002 | 防盗网拆除 | 1、窗防盗网拆除 | m2 | 9.87
19 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门拆除 | m2 | 5.16
20 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1、木质资料柜拆除 | m2 | 1.2
21 | 011606002001 | 黑板拆除 | 1、木质黑板拆除 | m2 | 4.26
22 | 粤011801002001 | 拆除废料外运 | 1.拆除废料外运 2.运距:25KM 3、3.建筑垃圾处置费(3元/m3) | m3 | 9.51
序号 | 项目编码 | 采购项目内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 完成时间要求 | 备注
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1、嵌入式房间配电箱 2、规格：外形尺寸400mm*300mm*300mm 3、配漏电开关1个、空气开关7个 | 台 | 1 | 2018月7月31日前 | 采购限价：人民币98,700.00元（大写：玖万捌仟柒佰元整) 注： 1、报价不得超过采购限价，否则作废标处理； 2、相应工程量参考采购通知书，不明之处可以先进行现场勘察核实，再与物业发展部联系人联系反映。
24 | 030404017002 | 弱电箱 | 1、电话、网络器件箱 | 台 | 1
25 | 030412005001 | 格栅灯盘 | 1、格栅灯盘（含电子光源） 600*600 2、规格：LED灯源 节能3*14W 3、含底座 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 10
26 | 030412004001 | 应急灯 | 1、防爆应急灯 2、规格：大于180min蓄电池，6W，LED | 套 | 1
27 | 030411001001 | 电气配管MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.敷设方式：暗配 | m | 265.6
28 | 030411004001 | 电气配线 | 1、绝缘电线敷设 ZR-BVV-2.5 2、配线形式:线管敷设 | m | 1120
29 | 030411004002 | 电气配线 | 1、绝缘电线敷设 ZR-BVV-6 2、配线形式:线管敷设 | m | 175.6
30 | 030502005001 | 室内型六类阻燃非屏蔽双绞线 | 1.名称：室内型六类阻燃非屏蔽双绞线 2. 规格:Cat6 UTP CMP | m | 376
31 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络数据单口插座 2.底盒安装 | 个 | 8
32 | 030502004001 | 电话插座 | 1.电话插座 2.底盒安装 | 个 | 6
33 | 030502004002 | 铜质防水电话+网络双口地插 | 1、名称:铜质防水电话+网络双口地插 2、底盒安装 | 个 | 3
34 | 030404035001 | 插座 | 1、单相二、三插 2、规格： 220V~10A 3、底盒安装 | 个 | 20
35 | 030404035002 | 插座 | 、空调插座 2、规格： 220V~16A 3、底盒安装 | 个 | 2
36 | 030404035004 | 铜质防水地插 | 1、名称:铜质防水地插 2、规格:AC220V 10A 3、底盒安装 4、地面暗装 | 个 | 6
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1、二位面板开关 2、规格： 220V~10A 3、底盒安装 | 个 | 6
38 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1、砖墙面凿槽、及修补 2、暗埋电线管 3、填塞砂浆、抹灰找平 4、其他按相关规范要求 | m | 136.2
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1
序号 | 项目编码 | 采购项目内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 完成时间要求 | 备注
40 | 030404033002 | 吊风扇拆除 | 1、吊风扇拆除 | 台 | 2 | 2018月7月31日前 | 采购限价：人民币98,700.00元（大写：玖万捌仟柒佰元整) 注： 1、报价不得超过采购限价，否则作废标处理； 2、相应工程量参考采购通知书，不明之处可以先进行现场勘察核实，再与物业发展部联系人联系反映。
41 | 030404033003 | 壁扇拆除 | 1、壁扇拆除 | 台 | 2
42 | 030404034002 | 照明开关拆除 | 1、照明开关拆除 | 个 | 2
43 | 030412005003 | 荧光灯拆除 | 1、荧光灯拆除 | 套 | 4
44 | 030412004002 | 应急灯拆除 | 1、应急灯拆除 | 套 | 1
45 | 030404035003 | 插座拆除 | 1、插座拆除 | 个 | 16
46 | 030404017003 | 配电箱拆除 | 1、配电箱拆除 | 台 | 2
47 | 030411002001 | 线槽拆除 | 1、线槽拆除 | m | 186.72
48 | 030411004003 | 配线拆除 | 1、配线拆除（BV-2.5、BV-4） | m | 923.6
49 | 030507014001 | 投影设备拆除 | 1、投影设备拆除 | 台 | 1
50 | 030506001001 | 音箱拆除 | 1、音箱拆除 | 台 | 4
措施项目
51 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 129.45
52 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 51.69
53 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1、单独装饰装修工程垂直运输 2、楼层： 第6层 | 项 | 1
54 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1、珍珠棉底层面铺纤维板、胶带贴缝 | 项 | 1
55 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
广州市团校
联系人：陈灿彬 联系电话：020-87543587
发出时间：2018年6月22日
报价要求：报价人须保证按采购人需求，保证质量地完成本项目所有工作任务；
承诺在经财政投资评审的结算价基础上，向采购人报出一个综合下浮率。
实际支付金额=经财政投资评审的结算价×（1—中标下浮率）。

## 附件3
附件3
小额采购项目报价书
一、采购项目名称：广州市团校2号楼403课室改造装修工程项目
二、询价单位名称：广州市团校
三、询价单位联系人；陈灿彬 |  |  |  |  | 联系电话：020-87543587
四、报价单位名称：
五、报价单位联系人： |  |  |  |  | 联系电话：
六、本次报价有效期：从2018年6月28日至2018年7月27日，共30天。
七、分项报价清单如下：
序号 | 项目编码 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单价 | 金额 （元） | 预计完 成时间 | 备注
1
2
3
4
5
…
大写： | [5 empty] | 总计（元）：
附件：报价单位营业执照复印（盖章）
报价单位名称（加盖公章）
报价时间： 年 月 日
报价说明
我司承诺在保证按采购人需求，保证质量地完成本项目所有工作任务，并清楚了解本次项目的结算方式。
关于本次项目，我司报价为： ；综合下浮率为： %。 即：实际支付金额=经财政投资评审的结算价×（1— %）